## CPM
보국웰리치 시지 신축공사 | 2006. 6. 1 - 2008. 10. 31 | 50244166 | 정창용 | 2006.5.11 |  |  | 대구 수성구 신매동 92-7 일원
보국웰리치 시지 신축공사 2006. 6. 1 - 2008. 10. 31 50244166 정창용 2006.5.11 대구 수성구 신매동 92-7 일원
공 사 명 | [76 empty] | 작 성 일 자
공 사 위 치 | [76 empty] | 작 성 자
공 사 기 간 |  | 2006. 6. 1 - 2008. 10. 31 (총 884일) | [74 empty] | 승 인 자
구 분 | 공 종 명 | 보 할 | 분 류 |  | 2006 년 | [20 empty] | 2007 년 | [35 empty] | 2008 년
[5 empty] | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  | 1월 |  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  | 6월 |  |  | 7월 |  |  | 8월 |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  | 공정율(%)
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 9 | 19 | 29 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 7 | 17 | 27 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 1 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 1 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 8 | 18 | 28 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 31
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 884
건축공사
| 공통가설공사 | 3.29
| 가설공사 | 0.73
| 철근콘크리트공사 | 19.28
| 조적공사 | 0.6
| 방수공사 | 0.94
| 타일공사 | 4.21
| 석공사 | 1.14
| 목공사 | 2.89
| 금속공사 | 2.34
| 미장공사 | 2.83
| 창호공사 | 4.82
| 유리공사 | 0.62
| 도장공사 | 1.18
| 수장공사 | 2.56
| 지붕공사 | 0
| 가구 및 가전공사 | 9.09
| 기타공사 | 0.97
부속동,주차장
| 골조공사 | 5.23
| 마감공사 | 2.35
| 골조공사 | 0.74
| 마감공사 | 1
토목공사
| 토공 | 8.51
| 배수공 | 0.47
| 구조물공 | 0.24
| 포장공 | 0.8
설비공사
| 기계설비공사 | 7.52
| 소화설비공사 | 1.39
| 가스배관공사 | 0.84
| 기타공사 | 4.18
전기공사
| 전기공사 | 3.79
| 통신공사 | 0.34
| 소방공사 | 0.34
| E/V 설치공사 | 1.62
| 홈네트워크공사 | 0.68
조경공사
| 식재공 | 0.79
| 시설물 공사 | 1.68
구 분 | 공 종 명 | 보 할 | 분 류 |  | 10: 2006 년; 220: 2007 년; 580: 2008 년
[5 empty] | 10: 6월; 40: 7월; 70: 8월; 100: 9월; 130: 10월; 160: 11월; 190: 12월; 220: 1월; 250: 2월; 280: 3월; 310: 4월; 340: 5월; 370: 6월; 400: 7월; 430: 8월; 460: 9월; 490: 10월; 520: 11월; 550: 12월; 580: 1월; 620: 2월; 640: 3월; 680: 4월; 710: 5월; 740: 6월; 770: 7월; 800: 8월; 830: 9월; 860: 10월 | 공정율(%)
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 9 | 19 | 29 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 7 | 17 | 27 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 1 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 1 | 11 | 21 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 8 | 18 | 28 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 31
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 884
| 건축공사 | 57.49 | 당기 |  | 1.1504 | 0.4039 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 | 0.2002 | 0.6089 | 1.7664 | 0.6428 | 0.3373 | 0.3373 | 0.8839 | 0.8839 | 0.3373 | 0.3373 | 0.2462 | 0.6106 | 0.2462 | 0.4476 | 1.1765 | 0.4861 | 0.4919 | 1.1941 | 1.1823 | 0.4402 | 0.2634 | 0.4845 | 1.1668 | 0.4442 | 0.4502 | 0.5087 | 1.3657 | 1.6946 | 0.9884 | 0.5168 | 0.6774 | 1.3563 | 0.6059 | 0.541 | 0.2565 | 0.2988 | 0.2565 | 0.4734 | 0.4467 | 0.3986 | 0.4135 | 0.8958 | 0.8634 | 1.2079 | 1.8449 | 0.6896 | 0.6578 | 0.5379 | 0.6838 | 0.6973 | 1.4482 | 0.9789 | 0.5947 | 0.3935 | 0.4026 | 0.7827 | 1.7886 | 1.0611 | 1.6569 | 1.2482 | 0.9421 | 0.462 | 0.194 | 0.1918 | 0.7896 | 2.742 | 2.7123 | 1.0347 | 0.6603 | 0.2289 | 0.2289 | 0.094 | 0.2557 | 0.094 | 0.0455
|  |  | 누계 |  | 1.1504 | 1.5543 | 1.5844 | 1.6145 | 1.6446 | 1.6747 | 1.7048 | 1.7349 | 1.765 | 1.7951 | 1.8252 | 1.8553 | 1.8854 | 1.9155 | 2.1157 | 2.7246 | 4.491 | 5.1338 | 5.4711 | 5.8084 | 6.6923 | 7.5762 | 7.9135 | 8.2508 | 8.497 | 9.1076 | 9.3538 | 9.8014 | 10.9779 | 11.464 | 11.9559 | 13.15 | 14.3323 | 14.7725 | 15.0359 | 15.5204 | 16.6872 | 17.1314 | 17.5816 | 18.0903 | 19.456 | 21.1506 | 22.139 | 22.6558 | 23.3332 | 24.6895 | 25.2954 | 25.8364 | 26.0929 | 26.3917 | 26.6482 | 27.1216 | 27.5683 | 27.9669 | 28.3804 | 29.2762 | 30.1396 | 31.3475 | 33.1924 | 33.882 | 34.5398 | 35.0777 | 35.7615 | 36.4588 | 37.907 | 38.8859 | 39.4806 | 39.8741 | 40.2767 | 41.0594 | 42.848 | 43.9091 | 45.566 | 46.8142 | 47.7563 | 48.2183 | 48.4123 | 48.6041 | 49.3937 | 52.1357 | 54.848 | 55.8827 | 56.543 | 56.7719 | 57.0008 | 57.0948 | 57.3505 | 57.4445 | 57.49
| 부속동,주차장 | 9.32 | 당기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 1.0376 | 0.3491 | 0.3491 | 0.1063 | 0.0386 | 0.2853 | 0.2853 | 0.8463 | 0.8463 | 0.2853 | 0.2853 | 0.0198 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0903 | 0.2614 | 0.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0767 | 0.0288 | 0.0412 | 0.1141 | 0.0412 | 0.0272 | 0.0123 | 0.0665 | 0.19 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.0785 | 0.2258 | 0.2258 | 0.0785 | 0.0785 | 0.1225 | 0.2375 | 0.1225 | 0.2395 | 0.3475 | 0.2395 | 0.1944 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.1272 | 0.3721 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 누계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 1.3867 | 1.7358 | 2.0849 | 2.1912 | 2.2298 | 2.5151 | 2.8004 | 3.6467 | 4.493 | 4.7783 | 5.0636 | 5.0834 | 5.0858 | 5.0906 | 5.1809 | 5.4423 | 5.5326 | 5.5326 | 5.5326 | 5.5326 | 5.5326 | 5.5614 | 5.6381 | 5.6669 | 5.7081 | 5.8222 | 5.8634 | 5.8906 | 5.9029 | 5.9694 | 6.1594 | 6.2259 | 6.2259 | 6.2259 | 6.2259 | 6.2259 | 6.2259 | 6.2259 | 6.3044 | 6.3829 | 6.6087 | 6.8345 | 6.913 | 6.9915 | 7.114 | 7.3515 | 7.474 | 7.7135 | 8.061 | 8.3005 | 8.4949 | 8.56 | 8.6251 | 8.6902 | 8.8174 | 9.1895 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167
| 토목공사 | 10.02 | 당기 |  | 0 | 0 | 0.7571 | 1.6401 | 0.7565 | 0.315 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0927 | 0.0927 | 0.0927 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0248 | 0.0759 | 0.0759 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0485 | 0.1469 | 0.0485 | 0 | 0 | 0.0464 | 0.1407 | 0.0464 | 0.0932 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 누계 |  | 0 | 0 | 0.7571 | 2.3972 | 3.1537 | 3.4687 | 4.415 | 5.3613 | 6.3076 | 7.2539 | 7.5689 | 7.8839 | 8.1989 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5139 | 8.5335 | 8.5531 | 8.6132 | 8.6733 | 8.6929 | 8.7125 | 8.7321 | 8.7625 | 8.7929 | 8.8233 | 8.916 | 9.0087 | 9.1014 | 9.1318 | 9.1622 | 9.1926 | 9.2174 | 9.2933 | 9.3692 | 9.394 | 9.4188 | 9.4673 | 9.6142 | 9.6627 | 9.6627 | 9.6627 | 9.7091 | 9.8498 | 9.8962 | 9.9894 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02
| 설비공사 | 13.93 | 당기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.0911 | 0.0911 | 0.0911 | 0.1914 | 0.1914 | 0.1914 | 0.0911 | 0.1608 | 0.1608 | 0.3001 | 0.3001 | 0.1608 | 0.1608 | 0.2583 | 0.2583 | 0.2583 | 0.0911 | 0.0911 | 0.0911 | 0.0911 | 2.6992 | 1.4286 | 0.6553 | 0.3795 | 0.2541 | 0.1371 | 0.4088 | 0.5759 | 0.158 | 0.158 | 0.4923 | 0.158 | 0.158 | 0.4923 | 0.158 | 0.2694 | 0.8267 | 0.2694 | 0.1162 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 누계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.0123 | 0.017 | 0.0217 | 0.0543 | 0.0869 | 0.1195 | 0.1521 | 0.1568 | 0.1615 | 0.1662 | 0.1709 | 0.2119 | 0.2529 | 0.2939 | 0.4017 | 0.5095 | 0.6173 | 0.6583 | 0.6993 | 0.7403 | 0.7813 | 0.8724 | 0.9635 | 1.0546 | 1.246 | 1.4374 | 1.6288 | 1.7199 | 1.8807 | 2.0415 | 2.3416 | 2.6417 | 2.8025 | 2.9633 | 3.2216 | 3.4799 | 3.7382 | 3.8293 | 3.9204 | 4.0115 | 4.1026 | 6.8018 | 8.2304 | 8.8857 | 9.2652 | 9.5193 | 9.6564 | 10.0652 | 10.6411 | 10.7991 | 10.9571 | 11.4494 | 11.6074 | 11.7654 | 12.2577 | 12.4157 | 12.6851 | 13.5118 | 13.7812 | 13.8974 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93
| 전기공사 | 6.77 | 당기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.035 | 0.035 | 0.238 | 0.644 | 0.238 | 0.353 | 0.15 | 0.2177 | 0.4342 | 0.3666 | 0.3666 | 0.3192 | 0.7252 | 0.3192 | 0.1196 | 0.1805 | 0.1263 | 0.2616 | 0.1771 | 0.3632 | 0.2617 | 0.1602 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 누계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.069 | 0.104 | 0.139 | 0.174 | 0.2631 | 0.3522 | 0.4413 | 0.5304 | 0.6195 | 0.6545 | 0.6895 | 0.9275 | 1.5715 | 1.8095 | 2.1625 | 2.3125 | 2.5302 | 2.9644 | 3.331 | 3.6976 | 4.0168 | 4.742 | 5.0612 | 5.1808 | 5.3613 | 5.4876 | 5.7492 | 5.9263 | 6.2895 | 6.5512 | 6.7114 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77
| 조경공사 | 2.47 | 당기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0236 | 0.0317 | 0.0317 | 0.1734 | 0.1734 | 0.0317 | 0.0317 | 1.475 | 0.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 누계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0558 | 0.0875 | 0.1192 | 0.2926 | 0.466 | 0.4977 | 0.5294 | 2.0044 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47
| 계 | 100 | 당기 |  | 1.1504 | 0.4039 | 0.7872 | 1.6702 | 0.7866 | 0.3451 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3451 | 0.3451 | 0.5493 | 1.6465 | 2.1155 | 0.9919 | 0.4512 | 0.3806 | 1.1739 | 1.1739 | 1.2162 | 1.2162 | 0.5641 | 0.9285 | 0.2707 | 0.4547 | 1.186 | 0.5811 | 0.7943 | 1.3254 | 1.2233 | 0.548 | 0.3712 | 0.5923 | 1.2366 | 0.5619 | 0.52 | 0.5909 | 1.5709 | 1.8609 | 1.1417 | 0.7555 | 0.9703 | 1.7727 | 0.8526 | 0.7909 | 0.5064 | 0.688 | 0.6457 | 0.6888 | 0.6621 | 1.0335 | 1.4544 | 1.6375 | 1.5529 | 1.5471 | 2.2626 | 1.3678 | 3.9915 | 2.5483 | 1.9905 | 2.2422 | 2.2914 | 1.4604 | 1.2795 | 1.1856 | 0.9632 | 1.3209 | 3.041 | 1.6328 | 2.0558 | 1.9696 | 1.1803 | 0.7631 | 1.1941 | 0.681 | 1.0782 | 2.8527 | 4.2805 | 1.5309 | 0.6603 | 0.2289 | 0.2289 | 0.094 | 0.2557 | 0.094 | 0.0455
|  |  | 누계 |  | 1.1504 | 1.5543 | 2.3415 | 4.0117 | 4.7983 | 5.1434 | 6.1198 | 7.0962 | 8.0726 | 9.049 | 9.3941 | 9.7392 | 10.0843 | 10.4294 | 10.9787 | 12.6252 | 14.7407 | 15.7326 | 16.1838 | 16.5644 | 17.7383 | 18.9122 | 20.1284 | 21.3446 | 21.9087 | 22.8372 | 23.1079 | 23.5626 | 24.7486 | 25.3297 | 26.124 | 27.4494 | 28.6727 | 29.2207 | 29.5919 | 30.1842 | 31.4208 | 31.9827 | 32.5027 | 33.0936 | 34.6645 | 36.5254 | 37.6671 | 38.4226 | 39.3929 | 41.1656 | 42.0182 | 42.8091 | 43.3155 | 44.0035 | 44.6492 | 45.338 | 46.0001 | 47.0336 | 48.488 | 50.1255 | 51.6784 | 53.2255 | 55.4881 | 56.8559 | 60.8474 | 63.3957 | 65.3862 | 67.6284 | 69.9198 | 71.3802 | 72.6597 | 73.8453 | 74.8085 | 76.1294 | 79.1704 | 80.8032 | 82.859 | 84.8286 | 86.0089 | 86.772 | 87.9661 | 88.6471 | 89.7253 | 92.578 | 96.8585 | 98.3894 | 99.0497 | 99.2786 | 99.5075 | 99.6015 | 99.8572 | 99.9512 | 99.9967
특기사항
1
가시설물 설치
20
5
터파기
120
10
T/C 설치
10
15
기초 골조
30
20
B3~B1F 골조
60
30
1F 골조
30
40
2,3F 골조
30
50
55
4,5,6F 골조
45
60
7,8,9F 골조
45
70
10,11,12F 골조
45
80
13,14,15F 골조
45
90
PH1,PH2 골조
40
100
지붕층 자재정리
20
110
옥상 난간대, 옥탑장식물
30
115
T/C 해체
10
120
층간소음방지
15
130
기포콘크리트 타설
20
135
바닥 미장
30
138
대리석 바닥재 시공
40
140
가구설치
50
450
유리 끼우기
30
460
도배공사
50
470
온돌마루판 시공
35
1000
준공청소
34
1001
흙막이 공사
30
(90)
아파트 지하층 방수
60
209
1F 견출
30
200
165
H/C 설치
30
300
발코니 난간대
200
170
계단 판넬 하지 철물
60
173
필로티 석공사
30
175
계단바닥 석공사
60
180
판넬설치
30
183
기타 금속공사
40
185
계단 난간대
20
190
싱크(가전) 설치
40
(25)
2,3F 견출
30
210
0
(30)
4,5,6F 견출
45
220
7,8,9F 견출
45
230
석고벽체
30
265
10,11,12F 견출
45
240
13,14,15F 견출
45
250
PH1,PH2 견출
20
260
벽타일
50
400
합지벽체
45
270
천정틀 설치
90
275
아트월 설치
40
280
욕실 천정틀
30
285
몰딩, 걸레받이(내장목공사)
45
(15)
440
1F 조적
20
310
2,3F 조적
25
320
각종 창·문틀 설치
60
500
4,5,6F 조적
30
330
7,8,9F 조적
30
340
10,11,12F 조적
30
350
13,14,15F 조적
30
360
루프드레인설치
15
370
지붕층 방수
30
373
외부 미장(견출)
30
375
수성 내·외부도장 초벌
75
385
계단실 무늬코트
20
600
구배몰탈
20
410
바닥타일
30
420
H/C 해체
10
430
선홈통설치
30
욕실장 설치
30
(5)
욕실,발코니 방수
100
505
내부 벽체 미장
100
510
목문 본틀 설치
45
520
각종 창·문짝 설치
60
530
세면대 상판
10
(80)
수성 내·외부 도장 정벌
45
610
코킹공사
30
620
그래픽, 입간판
20
630
조형물설치
15
(30)
지하주차장
부속동
.
110
700
Dewatering 공사
30
701
기초 골조
40
702
비계설치
20
703
B2~B1 골조
60
705
비계해체
15
707
외부JOINT 방수
15
710
지하P 지붕층 방수
30
713
되메우기
40
715
지하P 내부 외벽방수
30
718
조적
30
720
창호공사
20
725
B2,B1 미장
30
730
지하P 소화배관
60
735
지하P 전선인입
40
(20)
740
부속동 골조공사
60
지하P 금속공사
30
745
부속동 마감공사
100
752
지하P 도장공사
30
750
지하P 바닥방수
15
(25)
753
지하P 바닥마감
30
754
기타공사
60
(50)
758
조경토 채우기
20
756
조경 식재
60
놀이터, 쉼터 설치
20
(30)
토목공사
510
760
옹벽, 담장 구조물 공사
70
763
우오수 배관 공사
90
765
경계석 설치
50
770
인터로킹 설치
30
775
세륜기 철거
20
780
아스콘 포장
30
785
차선도색
20
(30)
설비공사
.
180
800
골조 Sleeve 배관
120
805
소방 배관
100
810
입상 · 횡주배관
300
825
급수,위생배관
100
815
난방 배관
100
820
수압검사
20
824
옥외 가스 배관
40
828
물탱크,기계실 배관공사
50
830
시상수도 인입
30
840
옥내 가스 배관
30
(10)
위생도기 설치
30
845
보일러 설치
30
850
시운전
30
855
소화전 부속 설치
20
860
소방검사
10
(40)
전기공사
.
180
900
전선배관 B3F~5F
150
905
전선배관 6~10F
80
910
전선배관11~15F
70
(80)
920
전선인입,CABLE TRAY
150
E/V 설치
90
925
분전반 설치
60
950
소방공사
40
930
홈네트워크
40
935
한전인입
30
940
E/V 시운전
20
(10)
980
발전기실 공사
30
955
피뢰침 설치
20
960
통신공사
30
965
조명공사
40
970
무인경비 시스템
30
975
시운전
20
소방검사
10
(50)
건축공사
공통가설공사
토목공사
토공
공통가설공사
설비공사
기계설비공사
전기공사
전기공사
OOO아파트 신축공사 예정공정표
2006.10.6
추석
2007.2.18
구정
2007.9.25
추석
2008.2.7
구정