## 공종별내역서
[ OOOO 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 증 감 (변경후-변경전) | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공통 가설 공사
가설사무소 |  | 동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
콘테이너가설창고 | 6*2.4*2.6m, 12개월 | 동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
이동식화장실(대소변겸용) | 6개월 | 대 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 300000 | 600000 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 300000 | 600000
조립식가설울타리(E.G.I 철판) | 6개월,H=2.4m | M | 420 | 15000 | 6300000 | 12000 | 5040000 | 0 | 0 | 27000 | 11340000 | 0
|  |  | 420 | 15000 | 6300000 | 12000 | 5040000 | 0 | 0 | 27000 | 11340000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6300000 |  | 5040000 |  | 22600000 |  | 33940000 | 0
[5 empty] | 6300000 |  | 5040000 |  | 22600000 |  | 33940000
010102 가 설 공 사
수평규준틀 | 평 | 개소 | 47 | 12000 | 564000 | 17000 | 799000 | 0 | 0 | 29000 | 1363000 | 0
|  |  | 47 | 12000 | 564000 | 17000 | 799000 | 0 | 0 | 29000 | 1363000
수평규준틀 | 귀 | 개소 | 14 | 14000 | 196000 | 20000 | 280000 | 0 | 0 | 34000 | 476000 | 0
|  |  | 14 | 14000 | 196000 | 20000 | 280000 | 0 | 0 | 34000 | 476000
강관동바리(라멘구조) | 3개월,4.2m이하 | M2 | 4306 | 2100 | 9042600 | 1700 | 7320200 | 0 | 0 | 3800 | 16362800 | 0
|  |  | 4306 | 2100 | 9042600 | 1700 | 7320200 | 0 | 0 | 3800 | 16362800
강관동바리(라멘구조) | 3개월,5.0m이하,2단보강 | M2 | 133 | 3500 | 465500 | 2500 | 332500 | 0 | 0 | 6000 | 798000 | 0
|  |  | 133 | 3500 | 465500 | 2500 | 332500 | 0 | 0 | 6000 | 798000
강관동바리(라멘구조) | 3개월,6.0m이하,3단보강 | M2 | 247 | 5500 | 1358500 | 3500 | 864500 | 0 | 0 | 9000 | 2223000 | 0
|  |  | 247 | 5500 | 1358500 | 3500 | 864500 | 0 | 0 | 9000 | 2223000
조립식강관동바리 | 3개월,10m이하 | 10공M3 | 288 | 5000 | 1440000 | 3000 | 864000 | 0 | 0 | 8000 | 2304000 | 0
|  |  | 288 | 5000 | 1440000 | 3000 | 864000 | 0 | 0 | 8000 | 2304000
강관비계매기 | 3개월 | M2 | 9691 | 3500 | 33918500 | 4000 | 38764000 | 0 | 0 | 7500 | 72682500 | 0
|  |  | 9691 | 3500 | 33918500 | 4000 | 38764000 | 0 | 0 | 7500 | 72682500
강관비계매기/강당내부 | 3개월 | M2 | 770 | 3000 | 2310000 | 4000 | 3080000 | 0 | 0 | 7000 | 5390000 | 0
|  |  | 770 | 3000 | 2310000 | 4000 | 3080000 | 0 | 0 | 7000 | 5390000
강관비계다리-슬로프식 | 3개월 | M2 | 147 | 20000 | 2940000 | 2000 | 294000 | 0 | 0 | 22000 | 3234000 | 0
|  |  | 147 | 20000 | 2940000 | 2000 | 294000 | 0 | 0 | 22000 | 3234000
CONC보양 | 살수 | M2 | 14952 | 0 | 0 | 500 | 7476000 | 0 | 0 | 500 | 7476000 | 0
|  |  | 14952 | 0 | 0 | 500 | 7476000 | 0 | 0 | 500 | 7476000
건축물현장정리 | 철골.철근CON조 | M2 | 11902 | 0 | 0 | 7500 | 89265000 | 0 | 0 | 7500 | 89265000 | 0
|  |  | 11902 | 0 | 0 | 7500 | 89265000 | 0 | 0 | 7500 | 89265000
먹매김 | 학교.공장 | M2 | 11902 | 0 | 0 | 500 | 5951000 | 0 | 0 | 500 | 5951000 | 0
|  |  | 11902 | 0 | 0 | 500 | 5951000 | 0 | 0 | 500 | 5951000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 52235100 |  | 155290200 |  | 0 |  | 207525300 | 0
[5 empty] | 52235100 |  | 155290200 |  | 0 |  | 207525300